УТВЕРЖДАЮ

Директор Государственного

учреждения образования

«Средняя школа № 14 г. Лиды»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.И.Хвесечко

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г.

**Календарный план работы**

по реализации инновационного проекта

«Внедрение модели нравственного развития обучающихся в современном образовательном пространстве на православных традициях и ценностях белорусского народа с учетом регионального социокультурного кластера»

на 2018 – 2021 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | | Содержание работы | Сроки | Ответственные | Форма оформления результатов работы |
| **Организационно-управленческий блок, методическая работа, информационное, материально-техническое обеспечение** | | | | | |
|  | Заседание педагогического совета «Основные направления работы школы в 2019/2020 учебном году. Реализация инновационного проекта – продолжение практико-исследовательской деятельности» | | август | Директор школы Хвесечко В.И. | Выписка их протокола педсовета, приказ на основании решения педсовета |
|  | Издание приказа о продолжении  инновационной деятельности, создание инициативной группы педагогов по реализации мероприятий инновационного проекта | | август | Директор школы Хвесечко В.И. | Приказ |
|  | Заседание методического совета «Задачи на 2019/2020 учебный год, обеспечение взаимодействия педколлектива в рамках инновационной деятельности» | | август | Председатель МС Татарченко Н.С. | Протокол заседания |
|  | Включение дополнительных материально-технических ресурсов для обеспечения реализации процесса инновационной деятельности. Компьютеризирование рабочих мест педагогов – участников проекта. | | сен  тябрь-де-  кабрь | Директор школы Хвесечко В.И. |  |
|  | Анализ загруженности компьютерного класса с учётом специфики инновационной деятельности, внесение коррективов, включение занятий в рамках реализации инновационного проекта | | сен  тябрь | Заместители директора Волчек Н.В., Татарченко Н.С. | График загруженности компьютерного класса |
|  | Проведение родительских собраний с целью информирования о целях и задачах проекта в текущем учебном году | | август, ап  рель | Директор школы Хвесечко В.И. | Протоколы собраний, пакет  информационных и аналитических материалов |
|  | Инструктивно-методическое совещание «Задачи практико-исследовательской деятельности педагогов на 2019/2020 учебный год» | | сен  тябрь | Заместитель директора Волчек Н.В., председатель методического совета | Протокол, планирующая документация |
|  | Составление плана-графика повышения квалификации педагогов – участников инновационного проекта на 2019/2020 учебный год | | август | Директор Хвесечко В.И., заместитель директора Волчек Н.В. | План-график |
|  | Семинар-практикум «Психолого-педагогическое взаимодействие в системе мониторинга инновационной деятельности» | | сен  тябрь | Педагог-психолог Солтыс С.Г. | Материалы семинара, пакет диагностического инструментария |
|  | Диагностика уровня сформированности духовно-нравственных качеств личности учащегося | | сен  тябрь | Педагоги – участники инновационной деятельности, педагог-психолог Солтыс С.Г. | Протокол результатов диагностики,  фиксация в дневниках педагогического исследования |
|  | Мониторинг оценки поведения (уровня воспитанности) обучающихся в 1-11 классах | | по ито  гам каж  дой четверти в тече  ние учеб  ного года | Классные руководители, руководитель методического объединения классных руководителей Змитревич А.Ю., заместитель директора Волчек Н.В. | Статистические данные, аналитические материалы |
|  | Обеспечение постоянного обновления, пополнения материалов об инновационной деятельности на сайте школы | | в тече  ние всего пери  ода | Заместитель директора по воспитательной работе Волчек Н.В., педагог-организатор Воробей В.Ч. | Страница сайта, гиперссылки, пополнение материалов информационно-библиотечного центра |
|  | Обеспечение обновления банка данных для педагогов-участников инновационного проекта на базе информационно-библиотечного центра:  -нормативная правовая база;  -методическая копилка;  -пакет диагностических методик;  -авторские методические продукты. | | в тече  ние всего перио  да | Заведующий информацион  но-библиотечным центром Мысливец И.Ю. | Электронный банк данных |
|  | Обеспечение функционирования постоянно действующей выставки методической, научной и публицистической литературы | | в тече  ние всего перио  да | Заведующий информацион  но-библиотечным центром Мысливец И.Ю. | Выставка в ИБЦ |
|  | Встреча с консультантом инновационного проекта, корректировка календарного плана  инновационной деятельности | | сен  тябрь | Директор Хвесечко В.И., заместитель директора Волчек Н.В. | Календарный план, рекомендации |
|  | Согласование форм и сроков трансляции опыта инновационной деятельности с консультантом инновационного проекта | | сен-  тябрь | Директор Хвесечко В.И., заместитель директора Волчек Н.В. |  |
|  | Проведение круглого стола с представителями социума и учреждений образования, реализующих инновационный проект «Консолидация усилий социума и структур системы образования в достижении задач инновационной деятельности» | | но-  ябрь | Директор Хвесечко В.И., заместитель директора Волчек Н.В. | Материалы заседания, протокол решений |
|  | Составление программы психолого-педагогического сопровождения инновационной деятельности | | сен  тябрь | Заместитель директора по воспитательной работе Волчек Н.В., специалисты СППС | Программа педагогического сопровождения инновационной деятельности, определение  схемы (режима, способов) взаимодействия психолога с педагогами и учащимися |
|  | Организация психологического мониторинга по теме инновации, подбор и разработка анкет, тестов, опросников и т.д. | | сен  тябрь – но  ябрь | Педагог-психолог Солтыс С.Г. | Пакет измерительных материалов, аналитические материалы, рекомендации |
|  | Анализ уровня мотивации педагогов на  реализацию инновационного проекта | | сен  тябрь, март | Педагог-психолог Солтыс С.Г. | Протокол результатов диагностики,  фиксация в дневнике педагогического  исследования, аналитические материалы |
|  | Организация факультативных занятий «Основы православной культуры» | | сен  тябрь  /на протяжении учеб  ного года | Заместитель директора Волчек Н.В. | Классные журналы, портфолио педагогов |
|  | Внедрение циклов классных часов по духовно-нравственному воспитанию:  «Школа духовного взросления»  (8-11 кл.);  «Уроки нравственности»  (5-7 кл.);  «Уроки веры, надежды, любви»  (1-4 кл.) | | сен  тябрь | Заместитель директора по воспитательной работе Волчек Н.В. | Методические материалы, электронные средства обучения, планирование ИВР на уровне классов, классные журналы |
|  | Организация факультативных занятий по предметам художественной направленности, в рамках программы которых изучаются элементы православных ремесел | | сен  тябрь/  на протяжении учеб  ного года | Заместитель директора по учебной работе Татарченко Н.С. | Расписание факультативных занятий, журналы учёта проведения занятий, выставки работ, результаты участия в конкурсах |
|  | Индивидуальное консультирование педагогов – участников инновационной деятельности (по запросам) | | сен  тябрь – май | Заместитель директора по воспитательной работе Волчек Н.В. | Рекомендации, памятки |
|  | Панорама открытых факультативных занятий и внеурочных мероприятий  «Школа духовного воспитания» | | де  кабрь-ян  варь | Заместитель директора по воспитательной работе Волчек Н.В. | План проведения;  методические и дидактические материалы, фотоотчёты |
|  | Производственное совещание «Инновационная площадка: проблемы и перспективы» | | ян-  варь | Директор Хвесечко В.И., заместитель директора Волчек Н.В., члены инициативной группы | Протокол совещания |
|  | Работа постоянно действующего семинара «Профессиональная компетентность педагога – залог становления высоконравственной личности учащегося» | | в тече  ние всего перио  да | Заместитель директора по воспитательной работе Волчек Н.В. | Методические и дидактические материалы  семинара |
|  | Конкурс на лучшую методическую разработку занятий по формированию духовно-нравственной культуры учащихся и их родителей | | фев  раль | Заместитель директора по воспитательной работе Волчек Н.В. | Положение, приказ о проведении и итогах конкурса |
|  | Слушание вопроса «О ходе реализации  инновационного проекта» на заседании педагогического совета | | май-июнь | Заместитель директора по воспитательной работе Волчек Н.В. | Протокол педагогического совета, аналитико-диагностические материалы |
|  | Информирование законных представителей о результатах инновационной деятельности | | май | Заместитель директора по воспитательной работе Волчек Н.В. | Протокол родительского собрания, материалы выступлений |
|  | Анализ реализации инновационного проекта | | март-ап  рель | Заместитель директора по воспитательной работе Волчек Н.В. | Аналитические материалы |
|  | Разработка календарного плана реализации проекта на 2020/2021 учебный год | | ап-  рель-май | Заместитель директора по воспитательной работе Волчек Н.В. | Программа и план реализации  инновационного проекта на 2019/2020 учебный год |
| **Внеурочные формы деятельности с учащимися и их законными представителями** | | | | | |
|  | | Организация работы постоянно действующей выставки творческих работ учащихся «Православные традиции в моей семье» | сен  тябрь/  на протя  жении учеб  ного года | Учителя ИЗО Матвеева А.А., Гаврик Е.И. | Творческие работы учащихся, фотоотчёты |
|  | | Организация мероприятий по тематическим периодам согласно праздникам Церковного календаря с участием Благочинного Лидской епархии Ростислава Соловьёва, иерея Олега Репецкого | на протя  жении учеб  ного года | Заместитель директора по воспитательной работе Волчек Н.В., участники проекта | Раздел программы о проведении мероприятий по тематическим периодам, методические материалы, портфолио |
|  | | Проведение мероприятий по благоустройству исторических и культурных памятников, мест захоронений воинов | на протя  жении учеб  ного года | Педагог-организатор Воробей В.Ч., классные руководители | Фотоотчёты |
|  | | Организация проектной деятельности учащихся духовно-нравственной направленности | на протя  жении всего перио  да согласно плану-графи  ку | Руководители проектов | Материалы по реализации проектов, портфолио |
|  | | Организация ознакомительных экскурсий к историческим памятникам, православным святыням Республики Беларусь | на протяжении учеб  ного года | Классные руководители, ответственный за краеведческую работу учитель истории Кевра Н.Э. | План-график экскурсий, протоколы, фото- видеоматериалы |
|  | | Организация поисково-краеведческой экспедиции «Мемореал» | на протя  жении учеб  ного года | Руководитель школьного музея, ответственный за краеведческую работу учитель истории Кевра Н.Э. | Портфолио |
|  | | Участие в фестивале православной культуры «Кладезь», Международных Кирилло-Мефодиевских чтениях | согласно плану рабо  ты | Педагоги-участники инновационной деятельности | Отчёт, материалы |
|  | | Участие учащихся в олимпиаде по православным знаниям | май | Педагоги-участники инновационной деятельности | Приказ по итогам олимпиады |
|  | | Пополнение в школьном музее постоянно действующей экспозиции «Православные традиции моей семьи» | но  ябрь | Руководитель школьного музея Кевра Н.Э. | Материалы виртуального музея на сайте школы |
|  | | Индивидуально-профилактическая и групповая работа с учащимися «группы риска» с участием представителей Православной Церкви | на протя  жении учеб  ного года | Специалисты СППС | Журнал консультаций, материалы консультаций |
| **Мероприятия по тематическим периодам** | | | | | |
|  | | **Тематический период «Под Покровом Святым»** | ок  тябрь-но  ябрь 2019 | участники инновационной деятельности, классные руководители, учителя-предметники | Фотоотчёты, методические разработки, портфолио педагогов |
|  | | Факультативные занятия «ОПК» по теме «Покров Пресвятой Богородицы» | ок  тябрь 2019 | Учителя, задействован  ные в проведении факультатив  ных занятий по «ОПК» | Фотоотчёты, методические разработки, портфолио педагогов |
|  | | Фотовыставка «Селфи с мамой» (5-9 кл.) | ок  тябрь 2019 | Классные руководители | Фотоотчёт на сайте школы |
|  | | Праздники, посвящённые Дню Матери и Покрову Пресвятой Богородицы | ок  тябрь 2019 | участники инновационной деятельности, классные руководители, руководители объединений по интересам | Фотоотчёт на сайте школы |
|  | | Беседы священника с родителями «Воспитание в семье мальчика. Воспитание в семье девочки» в рамках работы семейного клуба «Мамино солнышко» | ок  тябрь 2019 | Руководитель клуба Сенько Г.В. | Фотоотчёт на сайте школы, портфолио педагога |
|  | | Гостиная «Азбука христианской семьи» для учащихся 10 класса и их родителей | но  ябрь 2019 | Классные руководители, Кевра Н.Э. | Фотоотчёт на сайте школы, портфолио педагога |
|  | | Неделя основ нравственности. Классные часы на тему одной из добродетелей в 1-4 классах | но  ябрь 2019 | Классные руководители, Сенько Г.В. | Фотоотчёт на сайте школы, портфолио педагога, рисунки по теме для оформления выставки |
|  | | Посещение Лидского центра ремёсел. История ремёсел нашего региона. Мастер –класс по изготовлению поделок из глины | но  ябрь 2019 | Учителя ИЗО (факультатив  ные занятия по предметам художествен  ной направлен  ности) | Фотоотчёт на школьном сайте |
|  | | Ключевой праздник «Покровский вернисаж» | но  ябрь 2019 | Участники инновационной деятельности | Оформление выставки работ учащихся, родителей и педагогов |
|  | | **Тематический период «Путешествие в Рождество»** | де  кабрь- 2019 ян-  варь 2020 | Участники инновационной деятельности, классные руководители, педагоги |  |
|  | | Конкурс на лучшее оформление окон: вытинанки на тему библейских сюжетов о Рождестве Христовом (уч-ся 1-11 классов школы) | де  кабрь 2019 | Учителя ИЗО, классные руководители | Фотоотчёты |
|  | | Живой вертеп на Рождество (5-9 классы) | де  кабрь 2019 | Сенько Г.В., Волынец Е.А., Яблонская Д.И. | Фотоотчёт на сайте школы |
|  | | Работа творческих мастерских «Рождественский сувенир» | де  кабрь 2019 | учителя ИЗО Гаврик Е.И., Матвеева А.А. | Оформление выставки рождественских сувениров - фотоотчёт |
|  | | Театрализованное представление на Рождество клуба «Мамино солнышко» | ян  варь 2020 | Руководитель клуба Сенько Г.В. | Портфолио, фотоотчёт на сайте школы |
|  | | Посещение Лидского центра ремёсел. Просмотр кукольного спектакля «Рождество» (1-4 классы) | ян  варь 2020 | Участники ИД, классные руководители | Фотоотчёты, классные журналы |
|  | | Познавательно-обрядовая композиция в школьном музее «Рождественские традиции белорусского народа» | де  кабрь- 2019 ян-  варь 2020 | Руководитель школьного музея Кевра Н.Э. | Портфолио педагога, материалы виртуального музея на сайте школы |
|  | | Акция «Милосердие». Концертная программа «Рождество пришло» в доме круглосуточного пребывания пожилых граждан Лидского района | ян  варь 2020 | Классно-семейный клуб «Мамино солнышко», руководитель Сенько Г.В. | Фотоотчёт, портфолио педагога |
|  | | **Тематический период «Узоры милые родимой стороны»** | фев  раль-сере  дина марта 2020 | Участники ИД, классные руководители, педагоги |  |
|  | | Акция «Белорусская вышиванка» | фев  раль 2020 | Учителя ИЗО | Выставка, фотоотчёт |
|  | | Проект «З бабулінага куфара” | фев  раль 2020 | Классный руководитель 9 «А» класса Москаль Т. К. | Материалы проекта |
|  | | Конкурс юных чтецов по теме «Зямля пад белымі крыламі” | март 2020 | Классные руководители 2-4 классов | Фотоотчёт на школьном сайте |
|  | | Экологическая гостиная «Береги природу Родины своей» | март 2020 | Классный руководитель 6 «А» класса Новогродская С.Г. | Выставка рисунков о природе родной земли, фотоотчёт |
|  | | **Тематический период «Восхождение»** | середина марта-апрель 2020 | Участники ИД, классные руководители, педагоги |  |
|  | | Факультативные занятия на тему Великого поста и Воскресения Господня | ап-  рель 2020 | Учителя факультатив  ных занятий «ОПК» | Методические разработки занятий, дневники, портфолио педагогов |
|  | | Посещение Лидского дома ремёсел. Выставка Пасхальных яиц. | март 2020 | Классные руководители 5-6 классов | Фотоотчёты |
|  | | Декада позитивного чтения «Жить и быть человеком» для учащихся 3-4 классов | март 2020 | Заведующий ИБЦ Мысливец И.Ю. | Фотоотчёты |
|  | | Путешествие по Доброму Лесу с книгой Е. Михаленко «Добрые сказки» | ап-  рель 2020 | Учителя литературного чтения | Рисунки для оформления выставки |
|  | | Мастерская чудес «Старинные рецепты окрашивания и декорирования пасхальных яиц» | ап-  рель 2020 | Учителя ИЗО Гаврик Е.И., Матвеева А. А. | Фотоотчёт на сайте школы |
|  | | Выставка в школьном музее «Велікодныя традыцыі беларускага народа» | ап-  рель 2020 | Руководитель музея, участник ИД Кевра Н.Э., классные руководители | Фотоотчёты, портфолио педагога, классные журналы |
|  | | Мастер-класс по изготовлению пасхальных сувениров «Золотой завиток» | ап-  рель 2020 | Учитель обслуживающего труда, участник ИД Червоная Н.Р. | Фотоотчёт, портфолио, дневник педагога |
|  | | Театрализованное представление «Праздник Пасхи у нас» с участием священнослужителя Олега Репецкого | ап-  рель 2020 | Классно-семейный клуб «Мамино солнышко», руководитель – участник ИД Сенько Г.В. | Фотоотчёт на школьном сайте, методические материалы, портфолио, дневник педагога |
|  | | **Тематический период «Салют, Победа!»** | май 2020 | Участники ИД, классные руководители, педагоги |  |
|  | | Выставка в школьном музее «Поклонимся великим тем годам» | май 2020 | Руководитель школьного музея, участник ИД Кевра Н.Э., классные руководители | Материалы виртуального музея на сайте школы, портфолио педагога, классные журналы |
|  | | Посещение Лидского историко-художественного музея. История освобождения Лидчины от немецко-фашистских захватчиков | май 2020 | Классные руководители 7-9 классов | Фотоотчёты, классные журналы |
|  | | Экскурсия по местам боевой славы Лидчины. Велоквест | май 2020 | Участник ИД Змитревич А.Ю., уч-ся 7-10 классов | Материалы проекта, портфолио, дневник педагога, фотоотчёт |
|  | | Акция «История одной фотографии» | май 2020 | уч-ся 5-7 классов |  |
|  | | **Тематический период «Радуга над Беларусью»** | июнь 2020 | Участники ИД, классные руководители, педагоги |  |
|  | | Акция «Время отдохнуть». Наш весёлый школьный лагерь | июнь 2020 | Директор оздоровительного лагеря | Планирующая и отчётная документация ОЛ |
|  | | Паломническая поездка в Жировичский монастырь | июнь 2020 | Участники ИД, классные руководители 3-4 классов | Фотоотчёты, документация |
|  | | Игра-путешествие «Зелёные святки». Акция музея по изучению и возрождению благочестивых народных традиций | июнь 2020 | Руководитель музея, участник ИД Кевра Н.Э., классные руководители 5-8 классов | Портфолио, дневник педагога |