УТВЕРЖДАЮ

Директор Государственного

учреждения образования

«Средняя школа № 14 г.Лиды»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.И.Хвесечко

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

**Программа**

реализации инновационного проекта

«Внедрение модели нравственного развития обучающихся в современном образовательном пространстве на православных традициях и ценностях белорусского народа с учетом регионального социокультурного кластера»

 на 2018 – 2021 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Этапы | Сроки выполнения | Содержание работы |
| начало | окончание |
| 1. | Организа-ционно-подготови-тельный | 01.08.2018 г. | 01.09.2018 г. | Изучение социального запроса родителей. Изучение педагогами инновационного проекта, содержания программ и методического обеспечения.Ознакомление родителей с содержанием и задачами инновационного проекта.Определение участников и утверждение их функциональных обязанностей.Проведение научно-практического семинара для участников проекта.Принятие управленческих решений по организации инновационных классов.Выявление социальных партнеров. |
| 2. | Внедренчес-кий | 01.09.2018 г. | 30.04.2021 г. | Внедрение содержания инновационных программ в педагогическую практику.Апробация и корректировка модели нравственного развития обучающихся в современном образовательном пространстве на православных традициях белорусского народа.Проведение круглого стола с участием социальных партнёров с целью получения промежуточного анализа эффективности внедрения модели.Рефлексивные и коррекционно-инструктивные совещания. Систематическая учеба и самообразование по теме инновационной деятельности.Подготовка промежуточного отчета. |
| 3. | Рефлексив-но-обобща-ющий | 01.03.2021 г. | 30.07.2021 г. | Проведение научно-практических семинаров.Организация аналитической деятельности методических объединений.Проведение анализа эффективности работы инновационной площадки. Обобщение опыта инновационных классов и групп. Проведение школьной научно-практической конференции по обобщению опыта нравственного воспитания обучающихся в современном образовательном пространстве на православных традициях белорусского народа. Подготовка итогового отчета.  |

УТВЕРЖДАЮ

Директор Государственного

учреждения образования

«Средняя школа № 14 г. Лиды»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.И.Хвесечко

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

**Календарный план работы**

по реализации инновационного проекта

 «Внедрение модели нравственного развития обучающихся в современном образовательном пространстве на православных традициях и ценностях белорусского народа с учетом регионального социокультурного кластера»

 на 2018 – 2021 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №. | Содержание работы  | Сроки | Ответственные | Форма оформления результатов работы |
| 1 | Проблемно-ориентированный анализ состояния образовательного процесса и его результатов, выявление актуальных для учреждения образования проблем | июнь | Заместители директора | Анализ работы |
| 2 | Заседание педагогического совета «Основные направления работы школы в 2018/2019 учебном году. Реализация инновационного проекта – включение в практико-исследовательскую деятельность» | август | Директор школы Хвесечко В.И. | Выписка их протокола педсовета, приказ на основании решения педсовета |
| 3 | Издание приказа об организацииинновационной деятельности | август | Директор школы Хвесечко В.И. | Приказ |
| 4 | Включение дополнительных материально-технических ресурсов для обеспечения реализации процесса инновационной деятельности. Компьютеризирова-ние рабочих мест педагогов – участников проекта | сентябрь-декабрь | Директор школы Хвесечко В.И. |  |
| 5 | Проведение родительских собраний с целью информирования о целях и задачах проекта в текущем учебном году | август | Директор школы Хвесечко В.И. | Протоколы собраний, пакетинформационных материалов |
| 6 | Инструктивно-методическое совещание по изучению нормативных правовых документов, регламентирующих инновационную деятельность. Разработка локальных нормативных документов | сентябрь  | Заместители директора Волчек Н.В., Татарченко Н.С. | Протокол, локальные нормативныедокументы |
| 7 | Диагностика уровня сформированности духовно-нравственных качеств личности учащегося | сентябрь  | Классные руководители, педагог социальный Саврас А.Е. | Протокол результатов диагностики,фиксация в дневниках педагогического исследования |
| 8 | Размещение материалов инновационнойдеятельности на сайте школы | август  | Заместитель директора по воспитательной работе Волчек Н.В. | Страница сайта, гиперссылки, пополнение материалов виртуального методического кабинета педагогов на I ступени общего среднего образования  |
| 9 | Создание инициативной группы педагогов по реализации мероприятий инновационного проекта, планирование работы | сентябрь | Заместители директора Волчек Н.В., Татарченко Н.С. | Приказ, план мероприятий |
| 10 | Подбор электронных средств обучения для организации работы с учащимися по реализации инновационного проекта | сентябрь  | Руководитель ИБЦ Мысливец И.Ю. | Методические материалы в электронном виде на базе ИБЦ, компьютерного класса |
| 11 | Корректировка календарного планаинновационной деятельности, встреча сконсультантом проекта | сентябрь | Заместитель директора по воспитательной работе Волчек Н.В. | Календарный план, рекомендации |
| 12 | Составление программы психолого-педагогического сопровождения инновационной деятельности | сентябрь | Заместитель директора по воспитательной работе Волчек Н.В., специалисты СППС | Программа педагогического сопровождения инновационной деятельности, определениесхемы (режима, способов) взаимодействия психолога с педагогами и учащимися |
| 13 | Организация психологического мониторинга по теме инновации, подбор и разработка анкет, тестов, опросников и т.д. | сентябрь - ноябрь | Педагог-психолог Шустрова Т.И. | Пакет измерительных материалов, аналитические материалы, рекомендации |
| 14 | Инструктивно-методическое совещание«Ведение документации в процессеосуществления инновационной деятельности:дневников педагогического исследования»  | сентябрь  | Заместитель директора по воспитательной работе Волчек Н.В. | Протокол, рекомендации (памятки) поведению дневников педагогическогоисследования |
| 15 | Внедрение циклов классных часов по духовно-нравственному воспитанию:«Школа духовного взросления» (8-11 кл.);«Урок нравственности» (5-7 кл.);«Уроки веры, надежды, любви» (1-4 кл.) | сентябрь | Заместитель директора по воспитательной работе Волчек Н.В. | Методические материалы, электронные средства обучения, классные журналы, дневники классных руководителей |
| 16 | Организация работы постоянно действующей выставки творческих работ учащихся «Православные традиции в моей семье» | Сентябрь / на протя-жении учебного года | Учителя ИЗО Матвеева А.А., Гаврик Е.И. | Творческие работы учащихся |
| 17 | Организация факультативных занятий «Основы православной нравственности», работы семейного клуба «Мамино солнышко» | сентябрь / на протяже-нии учебного года | Заместитель директора по воспитательной работе Волчек Н.В., классный руководитель III «Б» класса Сенько Г.В. | Классные журналы, портфолио  |
| 18 | Организация факультативных занятий по предметам художественной направленности, в рамках программы которых изучаются элементы православных ремесел | сентябрь/на протяже-нии учебного года | Заместитель директора по учебной работе Татарченко Н.С. | Расписание факультативных занятий, журналы учёта проведения занятий, выставки работ, результаты участия в конкурсах |
| 19 | Проведение праздников светского и церковного календаря с участием секретаря Лидской епархии отца Максима Цигеля | на протяже-нии учебного года | Заместитель директора по воспитательной работе Волчек Н.В., участники проекта | План проведения мероприятий, методические материалы, портфолио |
| 20 | Анализ уровня мотивации педагогов нареализацию инновационного проекта | сентябрь | Заместитель директора по воспитательной работе Волчек Н.В. | Протокол результатов диагностики,фиксация в дневниках педагогическогоисследования, сравнительная аналитика |
| 21 | Консультация для педагогов по ведениюдокументации инновационной деятельности | сентябрь – май  | Заместитель директора по воспитательной работе Волчек Н.В. | Рекомендации, памятки  |
| 22 | Диагностика ключевых компетенций педагоговучреждения образования | октябрь  | Педагог-психолог Шустрова Т.И. |  Аналитическая информация,фиксация в дневниках педагогическогоисследования, сравнительная аналитика |
| 23 | Диагностика ключевых компетенций учащихсяучреждения образования | октябрь  | Педагог-психолог Шустрова Т.И. | Аналитическая информация,фиксация в дневниках педагогическогоисследования, сравнительная аналитика |
| 24 | Организация работы информационно-просветительской группы по принципу «равный обучает равного» | октябрь / на протяже-нии учебного года | Классный руководитель 10 класса Змитревич А.Ю. | План работы, портфолио |
| 25 | Проведение мероприятий по благоустройству исторических и культурных памятников, мест захоронений воинов | на протяже-нии учебного года | Педагог-организатор Воробей В.Ч., классные руководители | План работы, фотоотчёты |
| 26 | Организация исследовательской, проектнойдеятельности учащихся по теме проекта | октябрь | Руководитель школьного музея, классный руководитель 8 «Б» класса Кевра Н.Э. | Перечень «Темы творческих иисследовательс-ких проектов на 2018/2019учебный год»  |
| 27 | Организация ознакомительных экскурсий к историческим памятникам, православным святыням Гродненщины | на протяже-нии учебного года | Классные руководители, ответственный за краеведческую работу учитель истории Кевра Н.Э. | График экскурсий, протоколы, фото-, видеоматериалы |
| 28 | Заседание педагогического совета «Взаимодействие школы и социума по созданиюусловий для развития нравственныхкомпетенций учащихся» | январь  | Заместитель директора по воспитательной работе Волчек Н.В. | Приказ по итогам решения педагогического совета |
| 29 | Организация поисково-краеведческих экспедиций «Православные святыни и традиции Лидчины» | на протяжении учебного года | Руководитель школьного музея, ответственный за краеведческую работу учитель истории Кевра Н.Э. |  |
| 30 | Академия мастерства«Школа нравственности» | ноябрь  | Заместитель директора по воспитательной работе Волчек Н.В. | План проведения открытых классных часов, факультативных занятий «Уроки православной нравственности», художественной направленности и других коллективных форм воспитания;методические и дидактические материалы |
| 31 | Организация работы постоянно действующего семинара«Профессиональная компетентность педагога – залог становления высоконравственной личности учащегося» | ноябрь  | Заместитель директора по воспитательной работе Волчек Н.В. | Методические и дидактические материалысеминара |
| 32 | Конкурс портфолио учащихся «Я – наследник земли белорусской» | ноябрь-май | Педагог-организатор Воробей В.Ч. | Положение, портфолио учащихся |
| 33 | Пополнение электронных портфолио педагоговшколы | на протяжениигода | Педагоги-участники проекта | Банк электронных портфолио на базе ИБЦ |
| 34 | Участие в фестивале православной культуры «Кладезь», Международных Кирилло-Мефодиевских чтениях | согласно Положе-нию | Педагог-организатор Воробей В.Ч. | Локальное положение, творческий отчёт |
| 35 | Создание в школьном музее постоянно действующей экспозиции «Православные традиции моей семьи» | ноябрь | Руководитель школьного музея Кевра Н.Э. | Фотоотчёт |
| 36 | Консультирование педагогов специалистами СППС согласно плану и в соответствии с запросами | На протяже-нии учебного года | Специалисты СППС | График проведения консультаций, материалы консультаций, журнал учёта |
| 37 | Индивидуально-профилактическая и групповая работа с учащимися «группы риска» | На протяже-нии учебного года | Специалисты СППС | График проведения консультаций, материалы консультаций, журнал учёта |
| 38 | Организация в школьной библиотеке постоянно действующей и тематических выставок литературы по духовно-нравственному воспитанию  | На протяже-нии учебного года | Заведующий библиотекой Мысливец И.Ю. | Отчёт |
|  | Размещение на сайте вкладок «Инновационный проект», «О духовном и нравственном»  | Сентябрь / на протяже-нии учебного года | Заместитель директора по воспитательной работе Волчек Н.В., классный руководитель 1 «Б» класса Каспар Л.Г. | Материалы сайта |
| 39 | Производственное совещание «Промежуточные итоги инновационной деятельности» | январь | Заместитель директора по воспитательной работе Волчек Н.В. | Протокол, аналитико-диагностическиематериалы |
| 40 | Конкурс на лучшую методическую и дидактическую разработку по формированию духовно-нравственной культуры учащихся и их родителей | февраль | Заместитель директора по воспитательной работе Волчек Н.В. | Положение, приказ о проведении и итогах конкурса |
| 41 | Оформление отчетов инновационнойдеятельности за 2018/2019 учебный год,систематизация материалов | февраль-март  | Заместитель директора по воспитательной работе Волчек Н.В. | Материалы промежуточного отчета |
| 42 | Методическая неделя «Панорамаинновационного опыта: действия, проблемы,перспективы» | апрель | Заместитель директора по воспитательной работе Волчек Н.В. | План проведения недели (открытые заседания клубов, лекториев, внеклассные мероприятия);методические и дидактические материалы |
| 43 | Слушание вопроса «О ходе реализацииинновационного проекта» на административном совещании | апрель | Заместитель директора по воспитательной работе Волчек Н.В. | Протокол совещания при директоре, аналитико-диагностическиеМатериалы |
| 44 | Диагностика ключевых компетенций педагоговучреждения образования | май | Педагог-психолог Шустрова Т.И. | Аналитические материалы,фиксация в дневниках педагогическогоисследования, сравнительная аналитика |
| 45 | Диагностика ключевых компетенций учащихсяучреждения образования | май | Педагог-психолог Шустрова Т.И. |  Аналитические материалы,фиксация в дневниках педагогическогоисследования, сравнительная аналитика |
| 46 | Информирование законных представителей орезультатах инновационной деятельности | май | Заместитель директора по воспитательной работе Волчек Н.В. | Протокол родительского собрания, пакет информационныхматериалов |
| 47 | Анализ реализации инновационного проекта,разработка практических рекомендаций дляпедагогов  | май | Заместитель директора по воспитательной работе Волчек Н.В. | Аналитические материалы, методическиерекомендации |
| 48 | Корректирование программы реализации проекта  | июнь | Заместитель директора по воспитательной работе Волчек Н.В. | Программа и план реализации инновационного проекта на 2019/2020 учебный год |

|  |
| --- |
|  |

Директору СШ № 14 г. Лиды

В.И.Хвесечко

председателя общешкольного родительского комитета

заявление.

Настоящим сообщаю, что законные представители I-XI классов дают согласие на участие детей в мероприятиях, проводимых совместно с Белорусской Православной Церковью.

29.08.2018 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Председатель (Ф.И.О.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_