**4. Направление «Обращение с отходами»**

Цель: разработать план действий по минимизации объемов образования отходов в учреждении;

создать ящик для компостирования органических отходов.

Задача: показать путь преобразования органических отходов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Задание | Даты выполнения | Кол-во участников | Целевые группы | Ответств.работник | Краткое описание выполнения задания (этапы) | Показатели, по которым оценивалось выполнение задания |
| 1. | 4.1. Провести изучение состава образующих в учреждении образования отходов и проанализировать источники их образования | апрель – май 2023 года | 35 | 4 классы | Воробей В.Ч., классные руководители 4 классов | 1. Составить отчет по результатам изучения с указанием источников и состава отходов.2. Отчет разместить на сайте учреждения образования. | 1. Составлен отчет по результатам изучения с указанием источников и состава отходов.2. Отчет размещен на сайте учреждения образования |
| 2. | 4.2. Разработать план действий поминимизации объемовобразования отходов вучреждении образованияраздельномусбору отходов, сдачевторсырья | сентябрь 2023 – май 2024 | 715 | Учащиеся учреждения образования, педагоги и родители | Воробей В.Ч.  | 1. Составить план действий поминимизации отходов в учреждении по раздельному сбору отходов на год. 2. План согласовать с администрациейучреждения. 3. Вывесить в общедоступном месте, довести до сведения сотрудников.4. Разместить на сайте учреждения. | 1. Составлен план действий поминимизации отходов в учреждении по раздельному сбору отходов на год. 2. План согласован с администрациейучреждения. 3. Вывешен в общедоступном месте, доведен до сведения сотрудников.4. Размещен на сайте на учреждения. |
| 3. | 4.3. Выполнить план действий на год по минимизации отходов в учреждении образования | май 2024 | 715 | Учащиеся учреждения образования, педагоги и родители | Воробей В.Ч.  | 1. Составить отчет по результатам выполнения плана действий на год по минимизации отходов в учреждении образования.2. Отчет разместить на сайте учреждения образования. | 1. Составлен отчет по выполнения плана действий на год по минимизации отходов в учреждении образования.2. Отчет размещен на сайте учреждения образования |
| 3. | 4.4 Создать на территорииучреждения образования(иного учреждения,организации) приспособлениедля компостированияорганических отходов(сорняки, листья и т.п.) | май2023 | 25 | Учащиеся, 9А | Милейко Е.С.  | Подобрать материалы для строительства приспособления. | Подобраны материалы для строительства приспособления. Построены чертежи для сооружения приспособления. Сооружено приспособоение. |